**PPM 2024 REVISE (MARS)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° d’ordre** | **Budget** | **Ligne budgétaire (financement)** | | **Crédit disponible (en F CFA)** | **Montant dépenses engagées non liquidées** | **Nature des prestations** | | **Mode de passation du marché** | **Période de lancement de l’Appel à Concurrence** | **Temps nécessaire pour l'évaluation (jours)** | **Date probable de démarrage des prestations** | **Délai prévisionnel d'exécution (jours)** | **Gestionnaire des crédits** |
| **Ligne Crédit** | **Montant estimé** |
| **(en F CFA)** |
| **TRAVAUX** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **TDE** | **2393** | **200 000 000** | 54 000 000 | - | Lot 1 : Acquisition et installation de systèmes de comptages double tarif et HTA dans les régions des hauts bassins, des cascades et du sud-ouest | | **AOO** | **05/02/2024** | **2** | **05/05/2024** | **120** | **DFC** |
| 57 000 000 | Lot 2 : Acquisition et installation de systèmes de comptages double tarif et HTA dans les régions de la boucle du Mouhoun et du centre-ouest | |
| 53 000 000 | Lot 3 : Acquisition et installation de systèmes de comptages double tarif et HTA dans les régions du centre, plateau central, nord et centre-nord | |
| 36 000 000 | Lot 4 : Acquisition et installation de systèmes de comptages double tarif et HTA dans les régions du centre-est et du centre-sud | |
| **2** | **TDE** | **2393** | **40 000 000** | 40 000 000 | - | Acquisition et installation de compteurs intelligents au profit des localités électrifiées du Burkina Faso | | **ED (Projet spécifique)** | **10/01/2024** | **1** | **25/01/2024** | **180** | **DFC** |
| **3** | **ABER** | **2313** | **5 000 000** | 5 000 000 | - | Travaux de réalisation d'un (01) parking à quatre (04) roues et d’un site de lavage d’engins | | **DCF** | **30/04/2024** | **1** | **15/05/2024** | **30** | **DFC** |
| **4** | **TDE** | **2358** | **20 000 000** | 20 000 000 | - | Travaux d'aménagement des locaux de l'ABER (Cloisonnement des bureaux non aménagés) | | **D. Prix** | **22/04/2024** | **1** | **06/06/2024** | **60** | **DFC** |
| **5** | **TDE** | **2393** | **450 369 710** | 225 980 600 | - | Lot 1 : Travaux d’électrification de six (06) localités dans les régions du Centre-sud et du Plateau-central | | **AOO** | **10/04/2024** | **2** | **09/07/2024** | **180** | **DFC** |
| 150 214 940 | - | Lot 2 : Travaux d’électrification de huit (08) localités dans les régions du Centre et du Centre-ouest | |
| 74 174 170 | - | Lot 3 : Travaux d’électrification d'une (01) localité dans la région du Centre-ouest | |
| **6** | **TDE** | **2393** | **699 630 290** | 699 630 290 | - | Acquisition et installation de compteurs intelligents (équipements complémentaires) et de concentrateurs au profit de localités électrifiées | | **AOO** | **15/04/2024** | **2** | **14/07/2024** | **180** | **DFC** |
| **7** | **TDE** | **2393** | **100 000 000** | 50 000 000 | - | Lot 1 : Travaux de réhabilitation de systèmes électriques dans la grappe de trente et une (31) localités du ZIRO | | **D. Prix** | **30/04/2024** | **1** | **14/06/2024** | **180** | **DFC** |
| 50 000 000 | - | Lot 2 : Travaux de réhabilitation de dix (10) mini réseaux isolés | |
| **TOTAL** | | | **1 515 000 000** | **1 515 000 000** |  | | | | | | | | |
| **FOURNITURES** | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **ABER** | **2393** | **250 000 000** | 40 000 000 | - | Lot 1 : Acquisition de carburant pour l’alimentation des groupes électrogènes de la centrale électrique de TITAO dans la région du Nord | | **ED (C) (Prestations spécifiques)** | **03/06/2024** | **1** | **18/06/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| 22 565 750 | Lot 2 : Acquisition de carburant pour l’alimentation des groupes électrogènes de la centrale électrique d’ARBINDA dans la région du Sahel | |
| 22 565 750 | Lot 3 : Acquisition de carburant pour l’alimentation des groupes électrogènes de la centrale électrique de BARSALOGO dans la région du Centre-Nord | |
| 164 868 500 | Lot 4 : Acquisition de carburant pour l’alimentation des groupes électrogènes des centrales électriques des autres localités | |
| **9** | **ABER** | **2441** | **21 500 000** | 2 000 000 | - | Lot 1: Acquisition de matériels de bureau | | **D. Prix** | **15/04/2024** | **1** | **30/05/2024** | **30** | **DFC** |
| **2442** | 12 000 000 | - | Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques | | **45** |
| **2443** | 2 500 000 | - | Lot 3 : Acquisition de matériels bureautiques | | **45** |
| **2444** | 5 000 000 | - | Lot 4 : Acquisition de mobiliers de bureau | | **45** |
| **10** | **ABER** | **6043** | **25 000 000** | 2 500 000 | - | Lot 1 : Acquisition de produits d'entretien | | **D. Prix (C)** | **29/03/2024** | **1** | **13/05/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **6047** | 8 000 000 | - | Lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau | |
| **6041** | 14 500 000 | - | Lot 3 : Acquisition de consommables informatiques | |
| **11** | **ABER** | **6042** | **60 000 000** | 60 000 000 | - | Acquisition de carburant pour le fonctionnement de l'ABER | | **ED (C) (Prestations spécifiques)** | **10/01/2024** | **1** | **25/01/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **12** | **ABER** | **6142** | **7 500 000** | 7 500 000 | - | Acquisition de titres de transports au profit de l’ABER | | **DCF (C)** | **01/03/2024** | **1** | **16/03/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **13** | **ABER** | **6281** | **2 500 000** | 2 500 000 | - | Acquisition de cartes prépayées téléphoniques | | **ED (C) (Prestations spécifiques)** | **10/01/2024** | **1** | **25/01/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **14** | **TDE** | **2442** | **30 000 000** | 30 000 000 | **-** | Acquisition d'équipements de serveurs, des systèmes d'exploitation, de base de données pour la salle serveur de l'ABER | | **D. Prix** | **02/05/2024** | **1** | **16/06/2024** | **90** | **DFC** |
| **15** | **TDE** | **2393** | **9 500 000** | 9 500 000 | **-** | Acquisition de 500 coffrets de branchement monophasé non équipés | | **DCF** | **15/04/2024** | **1** | **30/04/2024** | **60** | **DFC** |
| **TOTAL** | | | **406 000 000** | **406 000 000** |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRESTATIONS DE SERVICES** | | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **ABER** | **2393** | **27 000 000** | 27 000 000 | - | Maintenance/réalisation de branchements dans les systèmes électriques du projet ECED-Mouhoun | | **D. Prix (C)** | **15/02/2024** | **1** | **31/03/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **17** | **TDE** | **2393** | **70 000 000** | 70 000 000 | - | Gestion de la plateforme de l'ABER | | **ED (C) (Projet spécifique)** | **20/03/2024** | **1** | **04/04/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **18** | **ABER** | **2393** | **-** | **-** | - | Recrutement de délégataires de service public pour l'exploitation de systèmes d'électrification rurale (02 lots) | | **AOO (Affermage)** | **15/04/2024** | **2** | **14/07/2024** | **1095** | **DFC** |
| **19** | **ABER** | **6057** | **5 000 000** | 5 000 000 | - | Abonnement à l’internet | | **ED (Prestations spécifiques)** | **30/08/2024** | **1** | **14/09/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **20** | **ABER** | **6182** | **5 000 000** | 5 000 000 | - | Manutention et transport de matériels électriques du magasin de Samandin vers le nouveau magasin de l’ABER | | **DCF** | **12/01/2024** | **1** | **27/01/2024** | **30** | **DFC** |
| **21** | **ABER** | **6228** | **9 400 000** | 5 000 000 | - | Lot 1 : Hébergement du site web, de la messagerie professionnelle et de l’espace cloud de travail | | **DCF (C)** | **30/08/2024** | **1** | **14/09/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| 4 400 000 | Lot 2 : Location de salles et de car | | **10/01/2024** | **25/01/2024** |
| **22** | **ABER** | **6241** | **9 900 000** | 4 900 000 | - | Lot 1 : Entretien et réparation de biens immobiliers | | **DCF (C)** | **01/03/2024** | **1** | **16/03/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| 5 000 000 | Lot 2 : Maintenance de l’ascenseur de l'ABER | |
| **23** | **ABER** | **6242** | **2 500 000** | 2 500 000 | - | Entretien et réparation de biens mobiliers | | **DCF (C)** | **28/02/2024** | **1** | **14/03/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **24** | **ABER** | **6243** | **5 000 000** | 5 000 000 | - | Maintenance des équipements informatiques | | **DCF (C)** | **30/01/2024** | **1** | **14/02/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **25** | **ABER** | **6244** | **15 000 000** | 15 000 000 | - | Maintenance du parc automobile de l'ABER | | **D. Prix (C)** | **01/04/2024** | **1** | **16/05/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **26** | **ABER** | **6252** | **6 500 000** | 6 500 000 | - | Souscription de police d’assurance au profit des véhicules du parc automobile de l'ABER | | **ED (Prestations spécifiques)** | **30/12/2023** | **1** | **14/01/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **27** | **ABER** | **6265** | **2 500 000** | 2 500 000 | - | Abonnement aux journaux et revues | | **ED (C) (Prestations spécifiques)** | **15/04/2024** | **1** | **30/12/2023** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **28** | **ABER** | **6057** | **3 500 000** | 3 500 000 | - | Prestations pour la reprographie de documents | | **DCF (C)** | **16/04/2024** | **1** | **01/05/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **29** | **ABER** | **6057** | **1 000 000** | 1 000 000 | - | Prestations de visite médicale au profit du personnel de l'ABER (Convention avec l'OST) | | **ED (Prestations spécifiques)** | **15/04/2024** | **1** | **30/04/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **30** | **ABER** | **6278** | **4 300 000** | 4 300 000 | - | Réalisation et diffusion d'éléments audiovisuels | | **DCF (C)** | **10/05/2024** | **1** | **25/05/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **31** | **ABER** | **6278** | **5 000 000** | 5 000 000 | - | Conception et impression de supports de communication | | **DCF (C)** | **17/05/2024** | **1** | **01/06/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **32** | **TDE** | **2393** | **20 000 000** | 20 000 000 | - | Conditionnement et transport de carburant pour l’approvisionnement de 18 localités fonctionnant au diesel | | **D. Prix (C)** | **12/04/2024** | **1** | **27/05/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **33** | **TDE** | **2393** | **47 400 000** | 47 400 000 | - | Prestations de reboisements compensatoires dans 03 localités des projets TDE et du Plan d'urgence | | **D. Prix (C)** | **15/04/2024** | **1** | **30/05/2024** | **180** | **DFC** |
| **34** | **TDE** | **2442** | **10 000 000** | 10 000 000 | - | Prestations pour la sécurisation des systèmes d'information de l'ABER (Convention avec l'ANSSI) | | **ED (Prestations spécifiques)** | **20/04/2024** | **1** | **05/05/2024** | **60** | **DFC** |
| **35** | **TDE** | **2393** | **18 000 000** | 18 000 000 |  | Transport et rangement de matériels de chantier du Projet PASEL (11 localités) dans les magasins de l'ABER | | **D. Prix** | **15/04/2024** | **1** | **30/05/2024** | **60** | **DFC** |
| **36** | **ABER** | **6278** | **10 000 000** | 10 000 000 | - | Conception, réalisation et diffusion d'outils de visibilité | | **D. Prix (C)** | **30/01/2024** | **1** | **15/03/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **37** | **ABER** | **6371** | **22 224 432** | 7 224 432 | - | Entretien et de nettoyage des locaux de l'ABER (reconduction de contrat) | | **D. Prix (Reconduction de contrat)** | **20/11/2024** | **1** | **04/01/2025** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| 7 500 000 |  | Lot 1 : Gardiennage et sécurisation des magasins de l'ABER | | **D. Prix (C)** |
| 7 500 000 | - | Lot 2 : Gardiennage et sécurisation des locaux de l’ABER | |
| **38** | **ABER** | **6383** | **19 000 000** | 12 000 000 | - | Lot 1 : Prestations de pause-café et déjeuner à Ouagadougou | | **D. Prix (C)** | **23/01/2024** | **1** | **08/03/2024** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| 7 000 000 | Lot 2 : Prestations de pause-café et déjeuner à Koudougou | |
| **TOTAL** | | | **318 224 432** | **318 224 432** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRESTATIONS INTELLECTUELLES** | | | | | | | | | | | | | |
| **39** | **ABER** | **6057** | **8 000 000** | 8 000 000 | - | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel d'audit interne | | **CC (bureau d'études)** | **28/02/2024** | **1** | **14/03/2024** | **60** | **DFC** |
| **40** | **ABER** | **6331** | **30 000 000** | 30 000 000 | - | Formation des agents de l'ABER (Catalogue) | | **ED (Prestations spécifiques)** | **03/06/2024** | **1** | **18/06/2024** | **7** | **DFC** |
| **41** | **ABER** | **6332** | **10 000 000** | 10 000 000 | - | Formation des membres du Conseil d'Administration de l'ABER (Catalogue) | | **ED (Prestations spécifiques)** | **03/06/2024** | **1** | **18/06/2024** | **7** | **DFC** |
| **42** | **ABER** | **2358** | **8 700 000** | 8 700 000 | - | Recrutement d’un consultant pour l'élaboration des études techniques pour la réfection du bâtiment annexe de l'ABER à la ZAD | | **CC (bureau d'études)** | **15/04/2024** | **1** | **30/04/2024** | **30** | **DFC** |
| **43** | **TDE** | **2393** | **9 900 000** | 9 900 000 | - | Recrutement d’un consultant pour la conception et la mise en route d’une plateforme de suivi et d'échanges de données sur les travaux en cours d'exécution des projets d'électrification | | **CC (bureau d'études)** | **30/04/2024** | **1** | **15/05/2024** | **90** | **DFC** |
| **44** | **ABER** | **6057** | **15 000 000** | 15 000 000 | - | Recrutement d’un consultant pour l’élaboration du Plan de développement des ressources humaines de l'ABER | | **D. Pro allégée** | **20/04/2024** | **1** | **04/06/2024** | **120** | **DFC** |
| **45** | **TDE** | **2393** | **50 000 000** | 50 000 000 | - | Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’un état des lieux du fonctionnement des lampadaires solaires déjà installés par l’ABER | | **D. Pro allégée** | **15/04/2024** | **1** | **30/05/2024** | **60** | **DFC** |
| **46** | **-** | **-** | **-** | - | - | Constitution d’une base de données de candidats qualifiés pour la satisfaction des besoins de travaux, de fournitures et de services courants au titre de l'exercice 2024 par la procédure de demande de cotations | | **MI** | **22/11/2023** | **1** | **07/12/2023** | **Exercice budgétaire 2024** | **DFC** |
| **TOTAL** | | | **131 600 000** | **131 600 000** |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** | | | **2 370 824 432** | **2 370 824 432** |  | |  |  |  | La Directrice des Marchés Publics | | | |
|  |  | **Légende :** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **AOO :** Appel d’Offres Ouvert | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **E. D :** Entente directe | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **D. Pro** : Demande de propositions | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **D. Prix** : Demande de prix | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **DP-MI**: Demande de propositions précédée d’une manifestation d’Intérêt | | | | | |  | |  |  | **B. Haoua ILBOUDO/KASSAH** | | | |
| **AOO** : Appel d’offres ouvert | | | | | |  | |  |  |  | | | |
| **CC**: Consultation de Consultants | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **C.I**: Consultant individuel | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **C** : Commande | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **D.C.F**: Demande de cotations formelle | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **NIES**: Notice d’impact environnemental et social | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **TDE** : Taxe de développement de l'électrification | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **PUER** : Plan d'urgence pour l'électrification rurale | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |